附件：

常州大学怀德学院开展“不忘初心、牢记使命”主题教育进程安排表

| 工作 安排 | 重点内容 | 具体措施 | 时间安排 | 参与范围 | 落实单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织筹备 | 成立工作机构 | 1.成立中共常州大学怀德学院委员会主题教育工作领导小组，设立领导小组办公室 | 9月23日 | 院领导班子成员 | 党群工作部 |  |
|  | 制定工作方案 | 2.制定主题教育活动方案 | 9月23日 | 主题教育领导小组 | 党群工作部 |  |
|  | 动员部署 | 3.召开学院主题教育动员部署大会 | 9月25日 | 院领导班子成员 各党总支、党支部书记 | 党群工作部 |  |
|  |  | 4.发放学习资料 | 9月中下旬 | 全体党员 | 党群工作部 |  |
|  |  | 5.大力宣传引导，营造良好主题教育氛围 | 贯穿全程 | —— | 党群工作部 院团委 |  |
| 学习 教育 | 原原本本学 | 6.根据主题教育学习内容安排，排出领导班子和个人学习的具体时间安排计划 | 9月中下旬 | 院领导班子成员 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 7.开展个人自学 | 贯穿全程 | 院领导班子成员 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
|  | 集中研讨学 | 8.院级领导班子累计利用五天的时间，列出专题，开展交流研讨 | 9月中旬-10月中旬 | 院领导班子成员 | 党群工作部 |  |
|  |  | 9.开展“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”大讨论 | 9月中旬-10月中旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 10.开展一次基层党支部书记轮训 | 9月中旬-10月下旬 | 基层党支部书记 | 党校 |  |
|  |  | 11.开展一次全体入党积极分子、预备党员、党员培训 | 9月中旬-11月下旬 | 入党积极分子、预备党员、党员 | 党校 |  |
|  | 增强实效学 | 12.学习宣传时代楷模等先进典型 | 9月中旬-11月底 | 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 13.举办庆祝新中国成立70周年升旗仪式 | “十一”前后 | 全体党员 | 党群工作部 院团委 |  |
|  |  | 14.开展“我和我的祖国”主题党日活动 | “十一”前后 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 15.通过多种形式，组织党员交流学习体会 | 10月上旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 16.开展“廉洁自律，警钟长鸣”主题党日活动 | 10月上旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
|  | 联系自身学 | 17.开展“四重四亮”活动 | 10月上旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 18.开展学“周恩来精神”、学赵亚夫、学王继才活动 | 10月上旬 | 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
| 调查 研究 | 集中调研 | 19.院领导班子成员和处级领导干部确定调研主题 | 9月下旬 | 院领导班子 处级领导干部 | 党群工作部 |  |
|  |  | 20.深入开展调研 | 9月下旬-10月下旬 | 院领导班子 处级领导干部 | 党群工作部 |  |
|  | 撰写调研报告 | 21.梳理调研情况，形成调研成果 | 10月底前 | 院领导班子 处级领导干部 | 党群工作部 |  |
|  |  | 22.召开调研成果交流会 | 11月上旬 | 院领导班子 处级领导干部 | 党群工作部 |  |
|  | 讲好专题党课 | 23.邀请分管联系校领导讲一次党课；院领导班子成员和处级干部跟进讲 | 10月底前 | 分管校领导 院领导班子 处级领导干部 | 党群工作部 |  |
|  |  | 24.党支部书记讲1次党课或者向支部党员报告1次学习体会 | 10月底前 | 基层党支部书记 | 各党总支、党支部 |  |
| 检视 问题 | 梳理剖析问题 | 25.院级领导班子成员查找存在的问题，梳理列出问题清单 | 10月底前 | 院领导班子 | 党群工作部 |  |
|  |  | 26.全体党员要对照党章党规和群众提出的问题，列出检视问题清单 | 9月中旬-10月下旬 | 院领导班子 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
| 整改 落实 | 制定整改方案 | 27.对照检视问题清单，分门别类提出整改方案 | 9月中旬-11月上旬 | 院领导班子 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  | 开展专项整治 | 28.院领导班子对照8个方面的问题，制定整改方案，明确整治重点、目标要求和责任单位 | 11月上旬 | 院领导班子 | 党群工作部 |  |
|  | 坚持边查边改 | 29.建立台账清单 | 11月上旬 | 院领导班子 各党总支、党支部 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 30.即知即改、应改尽改 | 贯穿全程 | 院领导班子 各党总支、党支部 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 31.对检视问题一项一项整改 | 9月中旬-11月上旬 | 院领导班子 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 32.整改情况以适当方式向干部师生通报 | 11月下旬 | 院领导班子 | 党群工作部 |  |
|  |  | 33.开展高质量发展先锋行 | 11月中旬前 | 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 34.党员至少参加1次志愿服务，为身边群众至少办1件实事好事 | 11月中旬前 | 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  | 召开专题民主 生活会 | 35.谈心谈话，撰写发言提纲 | 11月中旬 | 院领导班子 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 36.召开民主生活会，开展批评与自我批评 | 11月下旬 | 院领导班子 | 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 37.整理形成专题民主生活会情况报告，按程序上报并向师生通报 | 11月底前 | 院领导班子 | 党群工作部 |  |
|  | 召开专题组织生活会，开展民主评议党员 | 38.党支部以“不忘初心、牢记使命”为主题召开一次专题组织生活会，开展民主评议党员 | 11月下旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
| 总结评估 | 总结评估 | 39.对主题教育的做法经验进行总结 | 11月底前 | 院领导班子 各党总支、党支部 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
|  |  | 40.召开总结大会，按程序上报主题教育总结和成果 | 11月底 | 院领导班子 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
| 信息上报 | 周报 | 41.每周五下午下班前，向党群工作部提交本周工作内容和下周工作计划以及特色亮点工作 | 贯穿全程 | 各党总支、党支部 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |
| 材料报送 | 报送 | 42.处级领导干部： 个人的主题教育学习计划 自学+集中研讨学习材料 征求意见方案和清单 调研方案和调研报告 整改方案 党课材料 民主生活会材料 各党总支、党支部： 各党支部主题教育学习计划 各党支部学习+研讨材料 党支部书记党课材料或者学习体会材料 党支部组织生活会和民主评议党员材料 全体党员： 学习心得材料 检视问题清单 整改材料 | 贯穿全程 | 全体党员 | 党群工作部 各党总支、党支部 |  |

常州大学怀德学院办公室                                               2019年9月24日印发